## Sheet1
Tên đề tài: WEBSITE BÁN ĐỒNG HỒ MÔ HÌNH CLIENT-SEVER
Nhóm 17.2
Đào Văn Đức |  |  | 17110282
Vương Thu Trang |  |  | 17110385
BẢNG KẾ HOẠCH
Tuần | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tên công việc | Yêu cầu công việc | Tình trạng | Kết quả
2 | 26/8/2019 | 2019-01-09 | Tìm kiếm đề tài | Chọn đề tài phù hợp | Hoàn thành | Tìm được đề tài
3 | 2019-02-09 | 2019-08-09 | Thiết kế CSDL | Thiết kế CSDL cho đề tài | Đang tiến hành | Vẽ sơ đồ ERD
4 | 2019-09-09 | 15/9/2019 | Thiết kế CSDL | Thiết kế CSDL cho đề tài | Đang tiến hành | Chuyển sang mô hình quan hệ
5 | 16/9/2019 | 22/9/2019 | Thiết kế CSDL | Thiết kế CSDL cho đề tài | Hoàn thành | Thiết kế được CSDL
6 | 23/9/2019 | 29/9/2019 | Thiết kế giao diện | Dùng HTML/CSS thiết kế giao diện web | Đang tiến hành | Thêm nội dung bằng HTML
7 | 30/9/2019 | 2019-06-10 | Thiết kế giao diện | Dùng HTML/CSS thiết kế giao diện web | Đang tiến hành | Tạo khung trang web bằng CSS
8 | 2019-07-10 | 13/10/2019 | Thiết kế giao diện | Dùng HTML/CSS thiết kế giao diện web | Hoàn thành | Giao diện web hoàn thành
9 | 14/10/2019 | 20/10/2019 | Thiết kế tầng xử lí | Dùng ASP.NET vs SQL xử lí dữ liệu | Đang tiến hành | Viết các câu lệnh truy vấn
10 | 21/10/2019 | 27/10/2019 | Thiết kế tầng xử lí | Dùng ASP.NET vs SQL xử lí dữ liệu | Đang tiến hành | Thực thi gọi hàm lên bằng ASP.NET MVC
11 |  |  | Thiết kế tầng xử lí | Dùng ASP.NET vs SQL xử lí dữ liệu | Hoàn thành | Hoàn thành tầng xử lí
12 |  |  | Chỉnh sửa và hoàng thành |  | Hoàn thành | Hoàn thiện trang web
13 |  |  | Nộp báo cáo |  | Hoàn thành | Hoàn tất đề tài